โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีงบประมาณ 2566

1. หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ 
ทั้งด้านโภชนาการ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์    การฝึกอาชีพ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน การส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทาน และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม และสามารถเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาไวดังนี้ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงทางรายไดสามารถพึ่งตนเองได้ มีความรูความสามารถที่จะสร้างความก้าวหนา
ให้แกตนเองส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้รวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกัน รู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทักษะในการใช้กระบวนการกลุ่มแก้ไขปัญหา
การดำเนินงาน และได้พระราชทานเงินทุน สำหรับการดำเนินงานการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
ที่จำเป็นพระราชทานความช่วยเหลือ ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ รวมทั้งทรงช่วยหาตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มอาชีพผลิตขึ้น อันจะส่งผลให้ลูกหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาตนเอง และชุมชนทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (สสท.) ดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทำหน้าที่วางระบบบัญชี สอนแนะนำการจัดทำบัญชีให้แก่กรรมการกลุ่มอาชีพหรือผู้ทำบัญชี เพื่อส่งเสริมให้สามารถจัดทำบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
ของแผนพัฒนากลุ่มอาชีพฯ ให้กลุ่มมีความมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ ความสามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ส่งผลให้คนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี

2.2 เพื่อให้กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี สามารถจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพได้ และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี 131 กลุ่ม (ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ ขอนแก่น นครพนม พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ชุมพร สงขลา สตูล ยะลา ตรัง นราธิวาส ราชบุรี กาญจนบุรี) แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

3.1 กลุ่มดำเนินธุรกิจ จำนวน 92 กลุ่ม (จำนวน 184 ราย)

3.2 กลุ่มไม่ดำเนินธุรกิจ จำนวน 39 กลุ่ม

4. วิธีดำเนินการ

4.1 	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการ ดังนี้

4.1.1 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการฯ

4.1.2 จัดทำโครงการเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อนุมัติโครงการ

4.1.3 สนับสนุนเอกสาร แบบพิมพ์ สมุดบัญชี และคู่มือ

4.1.4 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

4.1.5 ติดตามประเมินผล (รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารโครงการ)

4.1.6 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

4.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการ ดังนี้

4.2.1 กลุ่มดำเนินธุรกิจ

(1) ศึกษาข้อมูล และประสานงานกับกลุ่มอาชีพในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ

(2)	วางรูประบบบัญชีที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอาชีพ

(3) คัดสรรคนในพื้นที่กลุ่ม เพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ (1 ราย ต่อ 1 กลุ่ม) ให้ทำหน้าที่สอนแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามผลการจัดทำบัญชีของกรรมการ/สมาชิกที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี

(4) เจ้าหน้าที่โครงการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี ให้แก่กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มละ 2 ราย รวม 184 ราย จำนวน 2 ครั้ง ตามศักยภาพ

กลุ่มที่ 1 จัดทำบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ได้ สอนแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีขั้นต้นและบัญชีขั้นปลาย

กลุ่มที่ 2 จัดทำบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้ แต่จัดทำ
งบทดลองไม่ได้ สอนแนะนำการจัดทำงบทดลอง

กลุ่มที่ 3 จัดทำงบทดลองได้ แต่จัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานกำไรขาดทุน และรายงานแสดงฐานะการเงิน) ไม่ได้ สอนแนะนำการจัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานกำไรขาดทุน และรายงานแสดงฐานะการเงิน)

กลุ่มที่ 4 จัดทำรายงานทางการเงิน (รายงานกำไรขาดทุน และรายงานแสดง
ฐานะการเงิน) ได้ สอนแนะนำการนำข้อมูลด้านการเงินการบัญชีไปใช้ประโยชน์

(5) ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 1 ครั้ง

4.2.2 กลุ่มไม่ดำเนินธุรกิจ

ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 1 ครั้ง

4.2.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ส่ง สตท. (สิงหาคม 2566)

4.3 	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 ดำเนินการ ดังนี้

4.3.1 ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 20 ของกลุ่มอาชีพ
ที่ดำเนินธุรกิจ (จำนวน 19 กลุ่ม ติดตามทุกรายที่สอน) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนด

4.3.2 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

4.3.3 รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ส่ง สพถ. (10 กันยายน 2566)

5. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 29 จังหวัด (ลพบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ ขอนแก่น นครพนม พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ชุมพร สงขลา สตูล ยะลา ตรัง นราธิวาส ราชบุรี กาญจนบุรี)

6. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 29 จังหวัด (ลพบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ ขอนแก่น นครพนม พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่ พะเยาแม่ฮ่องสอน น่าน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ชุมพร สงขลา สตูล ยะลา ตรัง นราธิวาส ราชบุรี กาญจนบุรี)

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2566

8. งบประมาณโครงการ

งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี มีความรู้ และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี

9.2 กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี สามารถจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพได้ และนำข้อมูลทางบัญชี
ไปใช้ประโยชน์ได้

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ :	กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการอบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี จำนวน 184 ราย

เชิงคุณภาพ :	ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินธุรกิจที่ได้รับการสอนแนะนำสามารถยกระดับการจัดทำบัญชีได้